SysMap Fabric

Workflow Jira - Upstream e Downstream

Duas swimlanes, tres fases cada (F0-F2 / F3-F5). Status, transicoes e gates

Versao 1.0  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. Visao Geral

O board de projeto de cliente tem duas swimlanes: UPSTREAM (preparacao) e DOWNSTREAM (entrega). Cada swimlane contem tres fases. O cycle time e medido SOMENTE no downstream (de In Dev ate Done). O Overhead e registrado como tipo de item proprio e os Bugs sao cards proprios dentro do downstream.

| Swimlane | Fases | Cycle time |
| --- | --- | --- |
| UPSTREAM (preparacao) | F0 Onboarding · F1 Intake & Discovery · F2 Setup & Planning | Nao contado |
| DOWNSTREAM (entrega) | F3 Development · F4 Testing & Deploy · F5 Go-live & KT | Contado (In Dev -> Done) |

2. Swimlane Upstream - 3 fases

| Fase | Status (coluna) | O que acontece | Gate de saida |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | F0 - Onboarding | Kickoff, NDA/SOW, acessos, LGPD, escopo dentro/fora assinado | RS >= 70% (gate F0) |
| F1 | F1 - Intake & Discovery | Levantamento, US escritas, criterios de aceite, priorizacao MoSCoW | DoR das US cumprido |
| F2 | F2 - Setup & Planning | SDD aprovado pelo CoE, ambientes, estimativa (calculadora), sprint planning | SDD aprovado + US estimadas |

Saida do upstream: ao passar o gate de F2, a US vai para To Do (entra no downstream).

3. Swimlane Downstream - 3 fases

| Fase | Status (colunas) | O que acontece | Gate de saida |
| --- | --- | --- | --- |
| F3 | To Do > In Dev > In Review (PR) | Desenvolvimento, PR, code review | Gates In Dev->In Review e In Review->In QA |
| F4 | In QA > UAT | Testes (G/W/T), deploy em HML, aceite do cliente | Gates In QA->UAT e UAT->Done |
| F5 | Done | Deploy em producao, go-live, KT/runbook, aceite formal | Checklist de go-live (no DoD) |

4. Workflow - status e transicoes

Fluxo principal (linear), com retornos para retrabalho. Total de 10 status.

Backlog -> F0 -> F1 -> F2 -> To Do -> In Dev -> In Review (PR) -> In QA -> UAT -> Done

4.1 Transicoes de retorno (retrabalho)

In Review (PR) -> In Dev: PR reprovado no code review.

In QA -> In Dev: bug encontrado nos testes.

UAT -> In Dev: reprovado no aceite do cliente.

Qualquer status -> Bloqueado (impedimento) e retorno ao status anterior.

4.2 Lista de status por categoria

| Categoria Jira | Status |
| --- | --- |
| A fazer (To Do) | Backlog, F0 - Onboarding, F1 - Intake & Discovery, F2 - Setup & Planning, To Do |
| Em andamento (In Progress) | In Dev, In Review (PR), In QA, UAT |
| Concluido (Done) | Done |

5. Quality Gates por transicao (downstream)

Regras bloqueantes ja definidas na spec-jira v1.3 (secao 4). Resumo das transicoes do downstream:

| Transicao | Principais regras bloqueantes |
| --- | --- |
| In Dev -> In Review | Cobertura Apex >= 75%, horas de entrega preenchidas, DoD ok, PR criado e linkado |
| In Review -> In QA | PR aprovado por TL/Arquiteto, sem conflitos, deploy em HML, DM/PO aceitou a US |
| In QA -> UAT | Zero bugs criticos (GUT>=27), cenarios G/W/T executados, relatorio de testes |
| UAT -> Done | Resultado UAT = Aprovado, zero bugs criticos, dentro do escopo, go-live/KT no DoD |

A definir: Configurar como automacoes no Jira (Project > Automation) ou checklist de coluna ate automatizar. MVP: bloquear Done sem DoD, bloquear In QA sem PR aprovado, alerta de bug critico com SLA.

6. Configuracao no Jira

6.1 Swimlanes por JQL

Como o campo 'Fase da Fabrica' foi removido (a fase e o proprio status), as swimlanes sao dirigidas por JQL sobre o status. Em Board Settings > Swimlanes > base on: Queries.

UPSTREAM:  status in ("Backlog","F0 - Onboarding","F1 - Intake & Discovery","F2 - Setup & Planning")

DOWNSTREAM: status in ("To Do","In Dev","In Review (PR)","In QA","UAT","Done")

Opcional: swimlanes adicionais para Overhead (issuetype = Overhead) e Bugs (issuetype = Bug), abaixo das principais.

6.2 Passos de criacao

Criar os 10 status em Project Settings > Statuses (ou reaproveitar os existentes).

Montar o workflow com as transicoes da secao 4 (incluir os retornos de retrabalho).

Associar o workflow ao tipo de item Story (US). Bug e Overhead tem fluxo proprio simplificado.

Configurar as colunas do board mapeando 1 coluna por status.

Configurar as swimlanes por JQL (secao 6.1).

Aplicar os gates (secao 5) como automacao ou checklist.

7. Cycle time e metricas

Cycle time: medido de In Dev ate Done (somente downstream) - Jira Control Chart.

Lead time: da criacao ate Done.

Throughput: Story + Bug concluidos por sprint (boas praticas, todos os projetos).

Aging: itens parados ha mais de 3 dias no downstream.

A definir: Confirmar os nomes exatos dos status apos a criacao (podem variar do rotulo) e ajustar os JQLs das swimlanes e filtros.