SysMap Fabric

Fábrica Agêntica - Plano de Implementação

Como montar a fábrica: stack, papéis, capacitação, piloto e escala - foco Salesforce

Versão 1.0  |  Maio 2026  |  Confidencial - SysMap Solutions

1. Visão Geral e Objetivo

A Fábrica Agêntica é o modelo de entrega da SysMap aumentado por IA, baseado em Programação Orientada a Contexto com implementação em linguagem natural. Não são agentes autônomos: é uma stack (Cursor + MCPs/Skills + Context Loader + Knowledge Base) que empodera pessoas a entregar com padrão e qualidade, independentemente do nível técnico. Já existe um protótipo de fluxo; o objetivo deste plano é estruturar a implementação da fábrica - da preparação da base ao piloto e à escala.

Foco: Salesforce. A arquitetura de referência (microserviços, Supabase, event broker) atende também software custom, mas a prioridade e o primeiro piloto são em Salesforce. Na prática, a stack SF é: Cursor + Salesforce DX/CLI + MCPs de metadados/Apex/LWC/Flow + Knowledge Base de padrões Salesforce.

2. Princípios

Padrão antes de velocidade - nenhuma entrega sai sem passar pelos padrões.

Humano no comando - gates humanos obrigatórios (revisão de PR e verificação antes de concluir).

Contexto é o ativo - contexto ruim gera código errado em escala; validar o contexto é prioridade.

Foco Salesforce - a stack nasce SF; custom é variante posterior.

Provar valor antes de escalar - piloto medido contra um baseline da fábrica tradicional.

Reusar a governança tradicional - DoR/DoD, quality gates e ciclo F0-F5 já existentes.

3. Componentes da Stack (o que construir)

A implementação segue o processo de preparação da base (conduzido pelo CoE): definir padrões, construir MCPs/Skills, estruturar a Knowledge Base, implementar o Context Loader e versionar.

| Componente | O que é (foco Salesforce) | Dono | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge Base Arquitetural | Padrões SF (Configuration First, Apex, LWC, Flow), guidelines, templates, modelos de dados | CoE | 1 |
| MCP/Skill de Contexto | Docs de negócio e técnicos do cliente/jornada | CoE | 1 |
| MCP/Skill de Engenharia | Geração de metadados/Apex/LWC, scaffolding, Salesforce DX, Git | CoE | 1 |
| MCP/Skill de Governança | Quality gate (cobertura, security), design patterns, pipeline | CoE | 1 |
| Context Loader | Monta o contexto do item (repo + KB + ticket) e executa o warmup | CoE | 1 |
| Ambiente de Execução | Cursor + Salesforce DX/CLI + Git + sandboxes | CoE + TI | 1 |
| Telemetria | Uso de MCP/Skills, lead time, defeitos, aderência | CoE | 3 |

A definir: A arquitetura das telas é cloud-native (Supabase, Kafka/NATS, BFF). Para o foco SF, adaptar os MCPs de integração para Salesforce DX, metadados e deploy. A variante custom reaproveita os mesmos papéis e processo.

4. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsabilidade | Status |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Delivery da F. Agêntica | Performance global, evolução da stack, governança, conteúdo do bootcamp | Definir titular |
| CoE | Constrói MCPs/Skills, Context Loader, Knowledge Base, templates e conduz o bootcamp | Em estruturação |
| Champion AI (Arquiteto de Contexto) | Cria o contexto (cliente/programa/jornada), define granularidade, é a cola estratégia-execução | Definir titular |
| Engenheiros AI | Executam com contexto pré-carregado, usam MCPs/Skills, comitam e atualizam o board | Bootcamp a iniciar |
| Líder de FSW AI | Fluxo de trabalho, sincronização board-Git-execução, ritos, histórias context-ready | Definir titular |

5. Plano de Implementação por Fases

Sequência em ondas, com prova de valor antes de escalar. Datas propostas, alinhadas ao roadmap do CoE (Fábrica Agêntica em Jul/2026).

Fase 0 - Decisões e fundação (Mai-Jun)

Fechar as decisões fundadoras (seção 8): engenheiro pessoa/agente, gates humanos, escopo do piloto.

Nomear Gerente de Delivery, Champion AI e Líder de FSW AI.

Fase 1 - Stack mínima viável (Jun)

Knowledge Base seed: 1 arquitetura de referência SF + guidelines + 3 templates.

3 MCPs/Skills seed: Engenharia, Governança e Contexto (versões mínimas).

Context Loader: spec + POC montando o contexto de 1 item real.

Ambiente: Cursor + Salesforce DX + Git + sandbox configurados.

Fase 2 - Bootcamp e piloto (Jul)

Bootcamp dos Engenheiros AI (seção 6).

Piloto em 1 projeto Salesforce de baixo risco: 1 Champion + 2 Engenheiros AI.

Gates humanos explícitos: PR obrigatório e verificação antes de concluir.

Fase 3 - Instrumentar e provar (Jul-Ago)

Telemetria ativa; baseline contra um projeto tradicional comparável.

Medir lead time, defeitos, retrabalho e custo por entrega - decidir escalar.

Fase 4 - Endurecer (Ago)

Segurança/LGPD do contexto, FinOps (custo por entrega), versionamento de MCP/Skill, cadência de feedback ao CoE.

Fase 5 - Escalar (Set+)

Ampliar catálogo de MCPs/Skills, capacitar mais engenheiros, codificar o playbook; QBR.

| Fase | Entregável-chave | Responsável | Alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Decisões fechadas + papéis nomeados | Ana + Gerente Delivery | Mai-Jun |
| 1 | Stack mínima (KB + 3 MCPs + Context Loader + ambiente) | CoE | Jun |
| 2 | Bootcamp + piloto SF rodando com gates | Gerente Delivery + Champion | Jul |
| 3 | Métricas + prova de ROI vs baseline | Gerente Delivery | Jul-Ago |
| 4 | Stack endurecida (segurança, FinOps, versionamento) | CoE | Ago |
| 5 | Escala + playbook + QBR | Gerente Delivery | Set+ |

6. Capacitação e Coaching

6.1 Bootcamp dos Engenheiros AI (CoE + Gerente Delivery)

Fundamentos da fábrica agêntica: arquitetura, conceito de MCP/Skill, programação orientada a contexto.

Uso da stack: Cursor, Context Loader, execução em linguagem natural.

Prática guiada: criar componente SF via MCP, usar templates oficiais.

Governança e pipeline: PR padrão, quality gate, deploy.

6.2 Coaching (Champion AI)

Preparação do contexto: jornada, programa e arquitetura aplicada.

Execução inicial: seleção de histórias, uso correto dos MCPs/Skills, validação.

Acompanhamento: revisão de PRs, ajustes de contexto, correção de desvios.

Evolução da autonomia: aumentar a complexidade e reduzir a dependência do Champion.

Feedback para a stack: gaps identificados retroalimentam o CoE.

7. Métricas e Prova de Valor

| Indicador | Para que | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Lead time por entrega | Velocidade ponta a ponta | < baseline tradicional |
| Defeitos escapados | Qualidade do código gerado | <= baseline |
| Taxa de retrabalho | Confiabilidade da stack | < 10% |
| Aderência aos padrões | Uso correto dos MCPs/Skills | >= 90% |
| Custo por entrega | FinOps da stack (tokens + infra) | Mapear e controlar |
| Uso de MCP/Skills | Adoção da stack | Crescente |

Princípio: medir desfecho (defeito, retrabalho) com mais peso que volume (PRs, linhas) - volume não é valor.

8. Decisões Fundadoras (em aberto)

| Decisão | Encaminhamento |
| --- | --- |
| Foco SF / custom / ambos | Decidido: foco Salesforce (stack também atende custom) |
| Engenheiro AI = pessoa apoiada por IA ou agente autônomo | Em aberto - definir antes do piloto |
| Gates humanos inegociáveis (PR + verificação antes de concluir) | Em aberto - recomendado obrigatório |
| Reusar a governança da fábrica tradicional (DoR/DoD, F0-F5) | Em aberto - recomendado sim |
| Champion: um por projeto, por programa ou compartilhado | Em aberto - define a escala |
| Glossário: o que são SM AI, Stu AI e o warmup | Em aberto - padronizar termos |

9. Riscos e Pontos de Atenção

| Ponto | Tipo | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Contexto ruim gera erro em escala | Risco | DoR de contexto + validação antes de executar |
| Champion vira gargalo | Risco | Definir escala do papel e reduzir dependência via coaching |
| Qualidade/verificação do código IA | Gap | Gerar e revisar testes; gate humano antes de concluir |
| Segurança/LGPD no contexto/prompt | Risco | Política de dados + proteção contra prompt injection |
| Custo da stack sem controle | Risco | FinOps: custo por entrega + guardrails de consumo |
| Lock-in e drift de modelo | Risco | Versionar prompts/skills + teste de regressão da stack |
| Métrica de volume incentiva o errado | Risco | Pesar desfecho (defeito/retrabalho) acima de volume |
| Stack cobre só F2-F4 | Gap | Mapear onde vivem F0/F1 (intake) e F5 (KT/runbook) |

10. Próximos Passos Imediatos

| # | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fechar as decisões fundadoras da seção 8 | Ana + Gerente Delivery |
| 2 | Nomear Gerente de Delivery, Champion AI e Líder de FSW AI | Ana Lima |
| 3 | Definir o escopo do projeto-piloto Salesforce | Gerente Delivery |
| 4 | CoE inicia a Knowledge Base seed e os 3 MCPs/Skills | CoE |
| 5 | Especificar o Context Loader e rodar o POC | CoE |