## Slide 1
SysMap Fabric
Status de Produção
Decisões aplicadas — Spec Jira v1.3 · Mai 2026
v1.3
Spec Jira
2
Fábricas
3
Programas
12
Decisões
Confidencial — SysMap Solutions

## Slide 2
Decisões aplicadas na Spec Jira v1.3
v1.3
Spec Jira com decisões
8
Pontos críticos tratados
2
Reclassificados (resolvido/parcial)
9
No backlog (D-08/12 adiados)
D-01
Projeto Scrum — sprint como container
D-02
Project Key = SSG + 5 dígitos
D-03
2 swimlanes: Upstream / Downstream
D-04
Espaço por cliente (não é Cloud)
D-05
Overhead 10% fixo por US
D-06
Throughput: Story+Bug, todos os projetos
D-07
Campos nativos primeiro; criar só o que falta
D-09
Financeiro só no Power BI — SSG ID é a chave
D-10
'Fase da Fábrica' sai (é a coluna do board)
D-11
Alertas com SLA no Jira (bug crítico 2h)
D-08/12
AMS e calculadora detalhada — adiados
Agêntica
Foco Salesforce (também atende custom)
Confidencial — SysMap Solutions · SysMap Fabric · Status Mai 2026
2

## Slide 3
Frentes — status
Frente | Documento | Status | Pendência
F1 · Estrutura Jira | spec-jira v1.3 | Concluído | Campos do SSG (input externo)
F2 · Board + Power BI | board-admin v1.0 / spec-powerbi v1.0 | Pronto | Nayara configura · Ana conecta BI
F3 · CoE Salesforce | coe-sf v1.0 (docx+pptx) | Concluído | Nomear Domain Owner SF
F4 · Kit Governança | kit-gov v1.0 | Concluído | —
F5 · Jornada por Público | kit-gov §4 | Concluído | Design visual dos dashboards
F6 · SharePoint | kit-gov §5 | Concluído | —
F7 · SSG ↔ Jira | decisões registradas | Bloqueado | Integração / fonte financeira
F8 · Calculadora | spec-jira §5 | Aguardando TL | Detalhar horas (adiado)
Fábrica Agêntica | app de fluxo (protótipo) | Em estrutura | Foco SF · spec da stack
Confidencial — SysMap Solutions · SysMap Fabric · Status Mai 2026
3

## Slide 4
Cronograma e próximas ações
CRONOGRAMA — 11 DIAS ÚTEIS
D1
decisão
D2
spec
D3
entrega
D4
decisão
D5
CoE
D6
Kit Gov
D7
v1.2
D8
bloqueado
D9
board
D10
Power BI
D11
go-live
PRÓXIMAS AÇÕES CRÍTICAS
1
Validar o backlog de decisões (D-01…D-12)
Ana Lima · Hoje
2
Nayara configura o board admin Jira (6 épicos, ~45 stories)
Nayara · Hoje
3
Nomear o Domain Owner SF do CoE
Ana Lima · Sem. 1
4
Sessão da calculadora com TL + Arquiteto
Ana + TL · Sem. 1
5
Definir fonte financeira + conexão Power BI (não-Cloud)
Ana + TI · Sem. 1
6
Criar campos no Jira + 3 automações com SLA
Nayara · Sem. 1
Confidencial — SysMap Solutions · SysMap Fabric · Status Mai 2026
4